Отчет

**Оренбургской области**

о реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Информация об исполнении** | **Примечание** |
| **I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 2. | Совершенствование регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | 1. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.10.2022 № 1130-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 18 декабря 2019 года № 942-пп» 2. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.11.2023 № 1177-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 № 109-п»; 3. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 30 августа 2023 года № 01-21/1402 «О внедрении моделей реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» https://rmc-oren.ru/документы/региональные |  |
| 3. | Проведение научных исследований о современной популяции детей – обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им психолого-педагогической помощи | На базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Оренбургской области» 23 ноября 2023 года состоялся региональный семинар на тему «Нормативно-правовое регулирование вопросов профориентации детей с ОВЗ».  2. На базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» состоялся областной научно-практический семинар «Цифровая социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья: особенности и риски».  3. 18 мая 2023 состоялось заседании регионального учебно-методического объединения БПОО «Социальное и общественное партнерство как фактор успешной интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью».  4. На базе ГАУ ДО ООДЮМЦ 21 апреля состоялась рабочая встреча по составлению жизненного маршрута в рамках общественного проекта «Ментальное здоровье».  5. 23 марта 2023 года состоялся областной семинар-практикум для руководителей дошкольных образовательных организаций (в формате ВКС) на тему: «Региональный опыт оказания консультативной, методической, диагностической и психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям): качество, эффективность, подходы к оценке результатов». |  |
|  |  |  |  |
| **II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами: |  |  |
|  | Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | Осуществляется сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными организациями Оренбургской области, охваченных сетевым взаимодействием с базовой профессиональной образовательной организацией ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка» (далее – БПОО). В 2023 году заключены 33 соглашения о сотрудничестве https://gapou-oatk.ru/Соглашения |  |
|  | Внедрение модели сетевого взаимодействия при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, | Между БПОО и ПМПК заключено соглашение от 27.08.2023 о сетевом взаимодействии, разработан план совместной работы на 2023-2024 год. На базе БПОО функционирует центр психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. |  |
|  | Обучение студентов-волонтеров навыкам сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ | В ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» созданы и функционируют 2 волонтерских центра в сфере инклюзии. Проведено 7 демонстрационных практических занятий, в которых приняли участие добровольцы инклюзивных волонтерских центров вуза. Всего в Волонтерских центрах в сфере инклюзии 328 чел, из них 30 чел. с инвалидностью. В Оренбургской области числится 2000 добровольцев. Количество добровольцев, прошедших обучение основам взаимодействия с людьми с инвалидностью в регионе по программе «Доброволец» «Абилимпикс» составляет 157 человека. |  |
| **III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 2. | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | В Оренбургской области функционирует единственное в области учреждение для слепых детей (ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга). Все обучающиеся обеспечены на 100% бесплатными учебниками (учебными пособиями), в том числе отпечатанными с использованием системы Брайля.  Ежегодно одним из приоритетных направлений приобретения учебников в Оренбургской области является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с письмом Минпросвещения России от 29.12.2021 № ДГ-2598/07 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»).  В соответствии с данным направлением в 2023 году было приобретено  11 800 экз., в 2022 году – 16 695 экз., в 2021 году – 17 964 экз.  100 % обучающихся с ОВЗ в Оренбургской области обеспечены учебниками и учебными пособиями. |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |
| **IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 2. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | В целях обеспечения детей с ОВЗ и инвалидностью дошкольными образовательными услугами в образовательных организациях региона в настоящее время действует 444 группы компенсирующей и комбинированной направленности.  За прошедший год обучение на курсах повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами прошли около 500 педагогов дошкольных образовательных организаций, в том числе 150 педагогов-психологов и учителей-логопедов.  По данным федеральной информационной системы доступности дошкольного образования в 2023 году в консультационные центры, организованные на базе 205 дошкольных образовательных организаций, за оказанием методической, психолого-педагогической и консультативной помощи обратились 4718 родителей. Общее количество обращений в очном и дистанционном режимах составило 6058. |  |
| 2.1. | Оказание методической поддержки консультационным центрам (пунктам) на базе дошкольных организаций по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогическим работника, работающим с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ | 1). 23 марта 2023 года состоялся областной семинар-практикум для руководителей дошкольных образовательных организаций (в формате ВКС) на тему: «Региональный опыт оказания консультативной, методической, диагностической и психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям): качество, эффективность, подходы к оценке результатов».  На семинаре был представлен опыт оказания помощи родителям (законным представителям) посредством функционирования на базе образовательной организации консультационных центров. В работе семинара приняли 200 руководителей дошкольных образовательных организаций.  Опыт работы был представлен площадками: г. Оренбурга (Родительский университет ОГПУ, консультационный центр на базе МАУ «Импульс-центр», консультационный центр «Мы вместе»), г. Орска (Ступени приемного родительства, Маршруты успеха) и г. Бузулука (консультационный центр на базе МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Бузулука).  Совместно с участниками наметили перспективы дальнейшего развития данного направления работы:  1). Участие в грантовой поддержки консультационных служб.  2). Развитие системы ранней помощи.  3). Обучение и квалификация специалистов коррекционного профиля.  4). Организация межведомственного взаимодействия по вопросу сопровождения обучающихся и их родителей.  2) В рамках оказания методической помощи состоялся семинар-практикум на базе МАОУ «СОШ № 31» г. Оренбурга для педагогов-психологов ДОО «Психолого-педагогическое сопровождение детей с СДВГ» (19.12.2023, приняли участие 24 человека). |  |
| 2.2. | Оказание консультативной помощи семьям с детьми от 0 до 3-х лет | В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 724-п от 15.11.2018 на базе ГБУ Центральная ПМПК с июня 2019 года функционирует консультационный центр психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних «Мы вместе» (далее – Консультационный Центр «Мы вместе»).  Общее количество обращений в Консультационный центр «Мы вместе» в очном и заочном режимах составило 1200 услуг.  На базе центра оказываются следующие виды помощи:  - психолого-педагогическая (390 услуг);  - диагностическая (229 услуг);  - консультационная (453 услуги);  - методическая (78 услуг);  - иные виды (50 услуг). |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Количество общеобразовательных организаций (далее – ОО) в Оренбургской области на 01.01.2024 год – 800, 500 ОО, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов (62,5%) |  |
| 4. | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Во всех организациях дополнительного образования Оренбургской области (94 организации), имеется возможность получения детьми с ОВЗ и инвалидностью инклюзивного дополнительного образования.  Охват детей с инвалидностью и с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей-инвалидов такого возраста в процентном соотношении составляет 65% (на конец 2023 года), что соответствует плановому показателю охвата дополнительным образованием детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей-инвалидов данного возраста.  Доступность каждого направления дополнительного образования обеспечена адаптированной дополнительной общеобразовательной программой. |  |
| 5. | Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Для работы в детских оздоровительных лагерях в летний период было задействовано более 8000 педагогических работников, из них: 5573 - педагогов, воспитателей, 1820 - вожатых, 538 - специалистов психолого-педагогического сопровождения, 83 - инструктора по плаванию (прошедшие обучение). Все педагоги, работающие в детских лагерях, имеют соответствующий уровень профессиональной подготовки |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами | 17 марта 2023 года состоялся ХХIII областной слёт волонтеров «Нести добро и радость людям».  В Слете приняли участие свыше 90 участников (в возрасте от 13 до 18 лет) из 23 территорий: гг. Бузулука, Бугуруслан, Оренбурга, Орска, ЗАТО Комаровский; Сорочинского, Кувандыкского, Гайского городских округов, Адамовского, Акбулакского, Александровского, Асекеевского, Беляевского, Бузулукского, Кваркенского, Курманаевского, Тюльганского, Октябрьского, Новоорского, Сакмарского, Саракташского, Бугурусланского районов.  В рамках Слета организована работа информационно-образовательной площадки «Территория добра», на которой рассмотрены следующие вопросы:  - Образовательный проект «Кот ученый».  Добровольческое мероприятие «Снежный десант».  Региональный инклюзивный проект «Преодоление».  - Флешмоб как одна из форм социально значимой деятельности подростков.  **-** Чем фейк отличается от новости.  - Создание подкаста. |  |
|  | Обеспечение общеобразовательных организаций новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям | В 2023 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 41 общеобразовательную организацию региона в том числе в ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга поступило 1763 ноутбука, 246 МФУ, 123 видеокамеры, 41 телевизор с функцией Smart TV, 82 интерактивные доски |  |
|  | Создание условий для проведения инклюзивных смен студентов профессиональных образовательных организаций с инвалидностью, с ОВЗ (кадровое обеспечение, методическое обеспечение, конкурсы) | Оренбургская область реализует профориентационную программу смен на 10 площадках: г. Оренбург: ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»; ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»; ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум», ГАПОУ «Колледж сервиса» ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина»; г. Орск: ГАОПУ «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко»; ГАОПУ «Торгово-технологический техникум»; ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»; ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А.Солнечникова»; ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска . Число участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ профориентационных программ смен составило 67 человек. |  |
| **V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Информация об обеспечении функционирования портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ:  Одним из механизмов информационного обеспечения выбора программ дополнительного образования для детей с ОВЗ или инвалидностью является региональный Навигатор дополнительного образования Оренбургской области <https://dop.edu.orb.ru>  Доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ обеспечен на сайте министерства образования Оренбургской области по ссылке: https://minobr.orb.ru/activity/1340/ |  |
| 1.1. | Формирование базы данных служб психолого-педагогического сопровождения, функционирующих в образовательных организациях Оренбургской области:  - консультационных центров,  - организаций оказывающих логопедическую помощь,  - психолого-педагогических консилиумов и педагогических кадров (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов). | В рамках одного из направлений консультационного центра «Мы вместе» для родителей (законных представителей) создана база данных служб по психолого-педагогическому сопровождению в образовательных организациях области (по данным мониторинга). Ежегодно данная информация обновляется в соответствии с изменениями, происходящими в муниципальном образовании. |  |
| 1.2. | Оказание информационной и методической поддержки дошкольным образовательным организациям, а также функционирующим на их базе консультационным центрам (пунктам) и психолого-педагогическим консилиумам, в части организации методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогическим работника, работающим с детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ | В социальной сети Вконтакте функционирует группа ГБУ Центральная ПМПК (https://vk.com/club213774668) и Консультационный центр «Мы вместе» (https://vk.com/club183539039), где размещается вся актуальная методическая помощь (материалы) для специалистов консультационных центров.  2) За 2023 год специалистами ГБУ Центральной ПМПК проведено 12 супервизий для педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  3) На официальном сайте министерства образования размещается актуальная информация о грантах в рамках реализации оказания консультативной, психолого-педагогической и методической помощи родителям (законным представителям): <https://minobr.orb.ru/presscenter/news/88990/>  <https://minobr.orb.ru/presscenter/news/142533/>  <https://minobr.orb.ru/presscenter/news/95273/> |  |
| 2. | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) | На территории Оренбургской области функционирует государственное бюджетное учреждение «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Оренбургской области (далее - центральная ПМПК, ГБУ Центральная ПМПК), а также на муниципальном уровне создана система оказания психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ: функционируют 16 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.  В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 724-п от 15.11.2018 на базе ГБУ Центральная ПМПК с июня 2019 года функционирует консультационный центр психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних «Мы вместе» (далее – Консультационный Центр «Мы вместе»).  В 2023 году специалистами Консультационного Центра проведено 1680 консультации для родителей (законных представителей): 404 очных и 1276 заочных (дистанционных). На базе центра оказываются следующие виды помощи:  - психолого-педагогическая (486 услуг);  - диагностическая (325 услуг);  - консультационная (549 услуги);  - методическая (174 услуг);  - иные виды (146 услуг). |  |
| В рамках повышения психолого-педагогической компетентности педагогов дошкольных организаций и родителей (законных представителей) специалисты ГБУ Центральная ПМПК за 2023 год провели:  1) 12 супервизий для специалистов ДОО;  2) 2 вебинара для родителей (законных представителей) по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ.  3) 5 семинаров-практикумов для педагогов-психологов ДОО по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ. |  |
| 2.1. | Мониторинг деятельности консультационных центров, психолого-педагогических консилиумов и организаций, оказывающих логопедическую помощь, функционирующих в дошкольных образовательных организациях | Ежегодно специалистами ГБУ Центральная ПМПК проводятся мониторинги:  1) Мониторинг актуального состояния деятельности психолого-педагогических консилиумов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. По результатам мониторинга на базе ДОО функционируют 345 ППк. Заседания ППк проводятся как в плановом режиме, так и внеплановое (зависит от индивидуальной ситуации образовательной организации и графика работы ОО). В состав ППк входят следующие специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы и др.  2) Мониторинг оказания логопедической помощи. В Оренбургской области 402 образовательные организации, где оказывается логопедическая помощь: на базе ДОО - 116.  3) Мониторинг деятельности консультационных центров. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области № 724-п от 15.11.2018 на базе ГБУ Центральная ПМПК с июня 2019 года функционирует консультационный центр психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних «Мы вместе» (далее – Консультационный Центр «Мы вместе»).  Общее количество обращений в Консультационный центр «Мы вместе» в очном и заочном режимах составило 1200 услуг.  На базе центра оказываются следующие виды помощи:  - психолого-педагогическая (390 услуг);  - диагностическая (229 услуг);  - консультационная (453 услуги);  - методическая (78 услуг);  - иные виды (50 услуг).  В 2023 году на территории Оренбургской области консультативную помощь родителям (законным представителям) дополнительно предоставляют:  1. Служба консультирования родителей – Родительский Университет ОГПУ (на базе «Оренбургский государственный педагогический университет»).  2. «Ступени приемного родительства» (на базе Автономной некоммерческой организации «Центр практической психологии г. Орска»).  3. «Родители и дети: шаги навстречу» (на базе Муниципального автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-центр»).  За 2023 год ими предоставлено свыше 100 тысяч услуг, в том числе по психолого-педагогическому профилю. Также этими службами разработаны и внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей при условии использования интерактивных методов: формы поддержки включают распространение рекомендаций, ответы на вопросы родителей на странице в группе «В Контакте» и на сайтах организаций. |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами:  Оказание методической, психолого-педагогической, консультативной и диагностической помощи родителям (законными представителями) детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка на базе ГБУ Центральная ПМПК  Оказание информационной поддержки родителям по вопросам развития детей раннего возраста с ОВЗ и детей из «группы риска» (дистанционный формат) | За 2023 год специалистами Консультационного Центра проведено 1680 консультации для родителей (законных представителей): 404 очных и 1276 заочных (дистанционных). В рамках одной из функций проведено более 20 мероприятий (вебинаров, прямых эфиров, семинаров и тренингов) для родителей (законных представителей).  Еженедельно на странице в социальной сети в Вконтакте (https://vk.com/club183539039) публикуются практические информационные материалы для родителей (по вопросам развития, обучения и воспитания детей). |  |
|  | Взаимодействие с ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда РФ по вопросам оказания помощи в разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА) и исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА | За 2023 год Центральной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ЦПМПК) обследовано 3580 человек. Консультативную помощь получили 3683 потребителя государственной услуги – родители (законные представители) детей, работники образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских и других организаций. По направлению ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда РФ в ГБУ Центральная ПМПК проведено обследование 38 обучающихся. |  |
|  | Проведение семинаров (курсов повышения квалификации) для сотрудников образовательных организаций, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью обучения технологиям сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | За 2023 год на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» прошли обучение 124 чел. по программе «Организационные и психолого-педагогические основы высшего образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" |  |
| **VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 1. | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | На базе БПОО совместно с профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО) г. Оренбурга и Оренбургской области в рамках реализации комплексного плана мероприятий была проведена профориентационная тематическая бренд-смена "#PROF#КАНИКУЛЫ-2023" с 30.10.2023 по 03.11.2023 на 10 площадках: г. Оренбурга и Оренбургской области: ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»; ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»; ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум», ГАПОУ "Колледж сервиса",ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К.Калугина»; г. Орск: ГАОПУ «Орский технический техникум имени А.И.Стеценко»;ГАОПУ «Торгово-технологический техникум»;ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж»;ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А.Солнечникова».;ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска . Число участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ профориентационных программ смен составило 67 человек.  Ежегодно БПОО проводит заседание РУМО. 18.05.2023 года прошло очередное заседание РУМО по теме: «Социальное и общественное партнерство как фактор успешной интеграции детей с инвалидностью и ОВЗ». На заседании присутствовали педагоги-психологи, социальные педагоги и мастера п/о, преподаватели, работающие в области инклюзивного образования с ПОО Оренбургской области . Число участников составило 54 специалиста. |  |
| 2. | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Региональный этапВсероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в Оренбургской области проходил с апреля по май 2023 г. С 19 по 22 сентября 2023 года в г. Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  По результатам финальных конкурсных испытаний педагоги Оренбуржья – Бугдаева Гульнара Амангалеевна (МАУДО ЦРТДЮ, г. Новотроицк), Кадышева Олеся Игоревна (ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, г. Оренбург), Кистерский Вячеслав Владимирович (МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска») – были отмечены дипломами участника. Барсукова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования МАУДО ЦДТ Промышленного района г. Оренбурга, стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами: | БПОО совместно с ПМПК реализовано взаимодействие по следующим вопросам:  - проведение цикла лекций для обучающихся «Воздействие СМИ и социальных сетей на сознание нового поколения» - 38 участников;  - проведение семинар-практикум для психологов ПОО «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»- 28 участников.  Проводятся интенсивы для педагогов, мастеров ПОО  «Толерантность и эмпатия в инклюзивном образовании» - 42 участника.  Обучение социально-педагогической службы ОУ по направлениям воспитания и образования:  - проведятся вебинары «Возможности интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ в обществе» онлайн (56 подключений).  Семинар-практикум для педагогов-психологов ПОО «Актуальные подходы в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога для студентов с ОВЗ» -41 участник.  Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся - 15 обращений. |  |
|  | Реализация Программы «Жизненный маршрут» на базе НОУ «Диаконический центр «Прикосновение» г.Оренбург | НОУ «Диаконический центр «Прикосновение» г. Оренбург (сайт: osobye-deti.ru) |  |
|  | Проведение межвузовского физкультурно-оздоровительного фестиваля «Феникс» для студентов с ограниченными возможностями здоровья 21.11.2023 г. (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет») | Мероприятие направлено на развитие массовой адаптивной физкультурно-спортивной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, вовлечение большего количества студенческой молодежи в двигательную активность, оздоровление, социализацию, формирование активной жизненной позиции. |  |
|  | Инклюзивный проект «От студенчества — к профессии» (подготовка и участие волонтеров в мероприятиях различного уровня для обучающихся с ОВЗ и инвалидов) (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет») | Инклюзивный проект «От студенчества - к профессии»: студенты участвуют в мероприятиях профессиональной направленности (посещение образовательных организаций и информирование школьников о профессии), участие в профессиональных конкурсах  «Слет инклюзивных волонтеров», судейство спортивны мероприятий лиц с ОВЗ и инвалидностью (настольный теннис, легкая атлетика), подготовка команд школьников для участия в специальной Олимпиаде России (в течении года). |  |
|  | Инклюзивный проект «Вверх» (встречи студентов с выпускниками вузов с ОВЗ и инвалидностью, состоявшимися в профессии) | На базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» реализуется инклюзивный проект «Вверх» - организация и сопровождение инклюзивных мероприятий для обучающихся специальных (коррекционных) школ Оренбуржья (28.02.2023 — настольный теннис, 16.03.23 — легкая атлетика, 06.04.2023 — флешмоб). |  |
| **VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 2. | Создание региональных кадровых реестров педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования | Система образования Оренбургской области отвечает современным социально-экономическим запросам региона.  В Оренбуржье выработана система непрерывной подготовки педагогических кадров: школа – педагогический колледж или вуз ­– поддержка молодых начинающих учителей – непрерывное повышение квалификации на протяжении всей педагогической деятельности.  С 2015 года на основе программного взаимодействия с ОГПУ стабильно функционируют педагогические классы.  В 2022/2023 учебном году в регионе действовало 42 педагогических класса, а с 1 сентября 2023 открыли свои двери 73. Теперь в каждом муниципальном образовании (кроме ЗАТО Комаровский) не менее одного педагогического класса в них более 1200 обучающихся на уроне среднего общего образования.  В октябре 2023 года семеро учеников классов психолого-педагогической направленности Оренбургской области приняли участие во Всероссийском юношеском педагогическом форуме в ВДЦ «Орленок». Регион на мероприятии представили ребята из Акбулакского, Абдулинского районов, Соль-Илецкого городского округа, города Оренбурга.  С 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. кафедрой возрастной и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» проведен Всероссийский конкурс видеороликов «Мой дебют в профессии» для обучающихся 10-11 профильных психолого-педагогических классов. Конкурс проводился с целью формирования интереса молодежи к психолого-педагогическим профессиям. В конкурсных работах участники представили свое виденье профессии психолога, педагога (учителя), дефектолога, логопеда.  С целью популяризации психолого-педагогических знаний, выявления талантливой молодежи среди обучающихся профильных психолого-педагогических классов в феврале состоялся заключительный этап II Региональной психолого-педагогической олимпиады для обучающихся профильных психолого-педагогических классов.  В рамках реализации плана главного внештатного педагога-психолога Оренбургской области ежемесячно проводятся тематические семинары-практикумы, супервизии, тренинги для педагогов-психологов образовательных организаций области (дошкольных, общеобразовательных и средне профессиональных организаций).  Ежегодно педагоги-психологи принимаю участие в различных курсах повышения квалификации (ОГПУ, МГППУ, ОГУ и др.).  В рамках поддержки специалистов (психологов, дефектологов, логопедов) проводятся региональные конкурсы профессионального мастерства: «Педагог-психолог Оренбургской области», «Учитель-дефектолог Оренбургской области», «Педагогический дебют». |  |
| 3. | Организационно-методические мероприятия по профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов | На территории г. Оренбурга для специалистов коррекционного профиля существует «Школа молодого специалиста», где специалистам оказывается методическая и информационная поддержка по основной деятельности. Педагоги посещают занятия друг друга с целью обогащения своего опыта.  Кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО "ОГПУ" в течение 2023 года был проведен профориентационный марафон, направленный на знакомство старшеклассников со спецификой таких профессий, как учитель-дефектолог и учитель-логопед. Мероприятия были проведены на базе образовательных организаций г.Оренбурга: МОАУ «Лицей № 5», МОАУ «СОШ № 86», МОАУ "Гимназия № 3", МОАУ "СОШ № 76", МОАУ "СОШ №79".  Ссылки на сайт ОГПУ: [https://ospu.ru/novosti/proforientaczionnyij-marafon-v-liczee-№-5](https://ospu.ru/novosti/proforientaczionnyij-marafon-v-liczee-%E2%84%96-5)  [https://ospu.ru/novosti/proforientaczionnyij-marafon-v-shkole-№-86](https://ospu.ru/novosti/proforientaczionnyij-marafon-v-shkole-%E2%84%96-86)  <https://ospu.ru/novosti/proforientaczionnyij-marafon-kafedryi-speczialnoj-psixologii-zavershen>  В рамках проекта «Наставничество» программы развития ОГПУ кафедрой специальной психологии в 2023 году были проведены мероприятия, направленные на профилактику эмоционального выгорания молодых специалистов, выпускников направления подготовки "Специальное (дефектологическое) образование": семинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ", тренинг по профилактике эмоционального выгорания молодых учителей-дефектологов.  Ссылки на сайт ОГПУ:  <https://ospu.ru/novosti/proekt-nastavnichestvo-dlya-defektologov>  <https://ospu.ru/novosti/meropriyatiya-po-profilaktike-emoczionalnogo-vyigoraniya-u-molodyix-defektologov-proveli-v-ipip> |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами: |  |  |
|  | Обучение студентов ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»  по новым программам бакалавриата, магистратуры по направлению подготовки «Специальное  (дефектологическое) образование».  Обучение педагогических работников по новым дополнительным профессиональным программам. | В 2024 году состоится выпуск магистрантов по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование - в количестве 35 человек.  В 2023 году состоялся выпуск студентов - бакалавров 44.03.05 – Педагогическое образование, направление подготовки Физическая культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание) – 37 человек. |  |
|  | Проведение на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»  семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников образовательных организаций, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью обучения технологиям сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. | Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме: «Сопровождение обучающихся ОВЗ и инвалидностью в высшем и профессиональном образовании» в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Училище (техникум) Олимпийского резерва» - 15 человек.  Семинар для сотрудников центров адаптации и социализации детей с ОВЗ и инвалидов ([АНО КРЦДКИН "Говоруша"](https://vk.com/public202011774), [Школа развития детей!](https://vk.com/pochemuchkabuzuluk)) – 5 человек. |  |
| **VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 1. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» все общеобразовательные организации, имеющие в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья с 01.09.2023 перешли на ФАООП ОВЗ. В каждой организации утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, разработанное в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования обучающихся. Процент успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью составляет 100%. |  |
| 2. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» все общеобразовательные организации, имеющие в своем составе детей с умственной отсталостью с 01.09.2023 перешли на ФАООП УО (ИН). Процент успеваемости обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью составляет 100%. |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |
| **IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** | | | |
| 4. | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование | В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 997 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования» министерство образования осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования.  Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования является в том числе соблюдение требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.  В целях оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование управлением контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области (далее – Управление) осуществлены наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинги безопасности) образовательными организациями.  Так, в 2023 году проведен мониторинг безопасности по размещению образовательными организациями в ФИС ФРДО сведений о выданных документах об образовании, по результатам которого нарушения не выявлены.  В настоящее время проводится мониторинг по размещению на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» локальных нормативных актов и соответствия их действующему законодательству Российской Федерации в области образования. По итогам мероприятия будут приняты соответствующие управленческие решения.  Кроме того, в рамках экзаменационной кампании 2023 года были осуществлены выходы специалистов Управления в ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, в которых в соответствии с действующим законодательством для участников экзаменов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) создаются специальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития.  Нарушения требований порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования не выявлены. |  |
| Х. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |