Отчет

Алтайского края

о реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) в 2023 году

| № п/п | Мероприятие | Информация об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Совершенствование регионального нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | - приказом Минобрнауки Алтайского края от 13.02.2023 № 9-П внесены изменения в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 10.07.2018 № 41-П «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Зачисление в краевые государственные общеобразовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; - приказом Минобрнауки Алтайского края от 27.07.2023 № 49-П внесены изменения в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 12.07.2022 № 36-П «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений краевой государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; - в IV квартале 2023 года Министерством образования и науки Алтайского края начата работа по внесению изменений в постановление Правительства Алтайского края от 15.11.2022 № 427 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано краевыми государственными общеобразовательными организациями на дому» |  |
| 2. | Проведение научных исследований о современной популяции детей – обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им психолого-педагогической помощи | В федеральном мониторинге инклюзивной образовательной среды дошкольного, общего и среднего профессионального образования, проводимым ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» приняли участие 18 ДОО, 49 ОО и 9 СПО Алтайского края. В федеральном мониторинге «Состояние специального и инклюзивного образования в РФ», проводимым ФГБУ «Российская академия образования» (Центром развития инклюзивного образования) приняло участие 515 ДОО, 657 ОО и 38 СПО Алтайского края |  |
| 3. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами | Проведены 2 мониторинга (в июне и сентябре 2023 года) для оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях, где обучаются дети с ОВЗ, инвалидностью. Приказом Минобрнауки Алтайского края от 23.10.2023 № 1099 утверждена модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования в Алтайском крае и определены 5 пилотных образовательных организаций - площадок апробации модели в 2024 году |  |
| III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 100% обеспечены учебниками, учебными пособиями |  |
| 2. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |
| IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 1. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | С целью предоставления равных возможностей детям в получении дошкольного образования в крае функционирует сеть ДОО и групп для детей с ОВЗ. Это 243 группы компенсирующей направленности, 6 групп комбинированной направленности, 5 коррекционных ДОО, которые посещают дети с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Более 3,5 тыс. детей посещают дошкольные образовательные организации в рамках инклюзивного образования. Созданы условия (архитектурная доступность, переоборудование и приспособление помещений и кабинетов, оснащение специальным учебным, коррекционным, компьютерным оборудованием) для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста в 55 (16%) муниципальных детских садах 44 муниципалитетов края в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Доля детей с ОВЗ от общей численности детей, получающих дошкольное образование – 3,8%. |  |
| 2. | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | В регионе оборудованы 224 (32,9%) общеобразовательных учреждения, включая 31 краевое общеобразовательное учреждение для обучающихся с ОВЗ, воспитанников с ОВЗ, оснащенные современным оборудованием для оказания психолого-педагогической помощи детям и их родителям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; 615 (90,4%) общеобразовательных организаций, в которых реализуется программа инклюзивного образования; 1 специальная общеобразовательная школа закрытого типа. |  |
| 3. | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | - В рамках регионального плана по реализации Концепции развития дополнительного образования до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Алтайского края от 19.08.2022 №239-р проведен ежегодный анализ доступности дополнительного образования детей в регионе и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями региона, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. - Разработан реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. - В 2023 году в Алтайском крае выдано более 300 тысяч сертификатов дополнительного образования, в том числе – детям-инвалидам. - Продолжается работа по регистрации в Навигаторе дополнительного образования Алтайского края организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки, а также по размещению реализуемых ими программ и данных о детях, занимающихся по указанным программам, в том числе – о детях-инвалидах. Общее количество программ на конец 2023 года составляло 13163, в том числе 11163 - бюджетных, 1406 - платных, 696 – сертифицированных. - В 200 организациях дополнительного образования созданы условия для предоставления образования по программам дополнительного образования, в том числе в дистанционной форме, детям-инвалидам. В указанных организациях разработаны и используются методики работы с детьми – инвалидами в условиях системы дополнительного образования |  |
| 4. | Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | По итогам летней оздоровительной кампании 2023 года работало 865 организаций, в том числе: 53 загородных оздоровительных организаций; 5 санаторно-оздоровительных; 465 лагерей с дневным пребыванием детей; 342 профильных лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 97 814 детей. В 12 (22,6%) загородных оздоровительных организациях созданы условия для приема детей-инвалидов и детей с ОВЗ, были организованы профильные инклюзивные смены на 220 детей: - специализированная краевая профильная смена для слабовидящих детей; - специализированная краевая профильная смена для слабослышащих детей; - специализированная краевая профильная смена для детей с целиакией; - специализированная краевая профильная смена «Преодоление» для детей с ДЦП; - специализированная краевая профильная смена для детей с ОВЗ. Кроме того, в 2023 году за счет средств краевого бюджета оздоровлено 70 детей-инвалидов с тяжёлыми формами заболевания на базе детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина ОАО РЖД |  |
| 5. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами | - На базе 675 муниципальных образовательных организаций работают консультационные центры для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста (далее – КЦ), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по оказанию им методической, психолого-педагогической помощи. - Алтайский край является активным участником Национального чемпионата «Абилимпикс» - конкурсе профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. - Создаются условия для социокультурной интеграции детей-инвалидов, детей с ОВЗ для участия в различных массовых мероприятиях Алтайского края и других регионов России, как очно, так и дистанционно: - - в 2023 году дети-инвалиды принимали участие в краевом фестивале детского творчества «Ростки талантов»; краевом фестивале детского творчества «Поверь в себя»; первенстве по лёгкой атлетике среди детей с нарушением слуха, речи, зрения и ОДА; чемпионате края по боулингу; краевом фестивале «ГТО» |  |
| IV. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | На портале для родителей Алтайского края «Развитие детства»: составлено 5 видеогидов для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и размещены: https://rutube.ru/video/9ac492854701ca05fac44524dd201bbc/ https://rutube.ru/video/4d55fa70b58ddd8b17317edb0d0a0d4a/ https://rutube.ru/video/9cdbeb9e72e4515393cf66a1a4fcef73/ https://rutube.ru/video/c9125583f2a978e59cc27283dd4a3d3e/ https://rutube.ru/video/38076b0e3914b6999bc1c538a65bfe86/ в разделе «Статьи» сформированы рубрики с контентным наполнением: «Дошкольник с ОВЗ, инвалидностью» (25 ед. контента): https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn--p1ai/articles/rd-ovz/ «Младший школьник с ОВЗ, инвалидностью» (29 ед. контента): https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn--p1ai/articles/rmsh-ovz/ Подросток с ОВЗ, инвалидностью (26 ед. контента): https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn--p1ai/articles/rp-ovz/ На сайте Алтайского краевого центра ППМС-помощи сформированы разделы РРЦ РАС и Служба КИ, систематически осуществляется контентное наполнение этих разделов: РРЦ РАС содержит 12 рубрик: https://ppms22.ru/rrts-ras/ Служба КИ содержит 6 рубрик: https://ppms22.ru/ski/ |  |
| 2. | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) | Информация о работе ПМПК в 2023 г.: - количество ПМПК ВСЕГО в Алтайском крае - 35, их них: - количество центральных ПМПК - 1, - количество территориальных ПМПК -34; - численность обследованных на ПМПК всего – 9285 чел., из них: - численность обследованных на центральных ПМПК – 1555 чел., - численность обследованных на территориальных ПМПК – 7730 чел.; - среднее время ожидания обследования на ПМПК (время между записью на обследование и обследованием на ПМПК) – 5-6 дней; - проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организация. - во всех образовательных организациях (100%) созданы необходимые условия |  |
| 3. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |

| VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  | На сайте Алтайского краевого центра ППМС-помощи размещены методические материалы, подготовленные специалистами учреждения: Презентация для педагогических работников «Перечень специальных условий при проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ»: https://ppms22.ru/cpmpk/perechen-spetsialnykh-usloviy-pri-provedenii-gia/ ГВЭ-2024. Спецификация экзаменационных материалов: https://ppms22.ru/cpmpk/metodicheskie-rekomendatsii/gve-2024-spetsifikatsiya-ekzamenatsionnykh-materialov.html Сетевая консультация для учителей-дефектологов «Использование новых критериев и показателей оценки состояния ребенка дошкольного возраста для формирования заключений учителем-дефектологом ПМПК»: https://ppms22.ru/upload/medialibrary/a31/8su974pjy7ml8bawaijv00oanvkj1r1l/2221019758A01B01F001-1-1709108391.pdf Сетевая консультация для педагогов «Создаем психолого-педагогические условия для адаптации ребенка с РАС к обучению в школе»: https://ppms22.ru/upload/medialibrary/e94/4oeb0m6je5ni85gyq1wvfedx4n4cb7qy/2221019758A01B01F001_1_1684428279.pdf Проведены курсы повышения квалификации для педагогов-психологов по теме «Организация психолого-педагогического сопровождения школьников с трудностями в обучении, развитии и социальной адаптации», 32 часа, обучено 49 педагогов-психологов. Проведены курсы повышения квалификации для педагогов, работающих детей с нарушениями слуха «Основы жестовой речи», 72 часа, обучено 25 человек. Проведено 16 супервизий по обсуждению сложных случаев психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ различной нозологии. Кол-во участников супервизий: 529 человек. |  |  |
| 2. |  | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ |  | В региональных этапах Всероссийских конкурсов профессионального мастерства - «Педагог-психолог России-2023» и «Учитель-дефектолог России-2023 года» приняли участие 14 педагогов-психологов, 3 учителя коррекционных школ и 11 учителей-логопедов. Победитель регионального этапа конкурса «Учитель-дефектолог России-2023», учитель начальных классов КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1» приняла участие во Всероссийском этапе конкурса. Победитель регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России-2023», педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 57 «Аленушка» г.Рубцовска, стала победителем номинации «Признание профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации» Всероссийского этапа конкурса. Проведен региональный конкурс коррекционно-развивающих программ-2023, две коррекционно-развивающие программы стали лауреатами 2 и 3 степени: программа для дошкольников 5-6 лет с нарушениями речевого развития «Зарядка для ума» педагога-психолога МБДОУ «ЦРР-детский сад №57 «Аленушка» г.Рубцовска и нейропсихологическая программа для младших школьников с трудностями в обучении «Тренируй мозг» педагога-психолога МБОУ «Лицей № 2» г.Барнаула. Проведен семинар-практикум «Стратегии сопровождения детей с РАС с доказанной эффективностью» для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста с РАС. Обсуждены 3 практики с доказанной эффективностью: метод DIR-Floortime, метод фототерапии, электронное приложение для коммуникации детей с РАС «Мой коммуникатор». Количество участников: 50 чел. Проведен практикум для педагогов, работающих со школьниками с РАС по теме «Способы преодоления трудностей, возникающих у младших школьников с расстройствами аутистического спектра при освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования», на котором были представлены способы адаптации учебных заданий по математике, русскому языку, и речи и альтернативной коммуникации, проведен мастер-класс по использованию метода сенсорной интеграции. Количество участников: 60 чел. Проведен семинар-практикум по приемам и методам работы с детьми после кохлеарной имплантации (КИ). Проведены мастер-классы по фонематической ритмике, по использованию дидактических игр в обучении, по авторской методике развития слухового восприятия «Слушать интересно», по развитию слухового восприятия музыки. |  |  |
| 3. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  | В 2023 году на платформе bitrix продолжил свою работу региональный портал для родителей «Развитие Детства» с новостной лентой портала в социальной сети в Телеграмм-канал. |  |  |  |
| VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание региональных кадровых реестров педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования |  | В сентябре 2023 года КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС помощи» проведен ежегодный мониторинг кадрового обеспечения муниципальных психолого-педагогических служб, психолого-педагогических консилиумов, кадрового состава учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных организаций Алтайского края, в котором приняли участие все муниципальные образования, а также краевые общеобразовательные организации. Ежегодная смена кадрового состава каждой категории специалистов сопровождения в образовательных организациях составляет более 20%. Доля специалистов сопровождения, прошедших квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности, и имеющих квалификационную категорию (высшую и первую), составила: учителей-логопедов – 65% педагогов-психологов – 52,5% учителей-дефектологов – 48%; социальных педагогов – 48% |  |  |  |
| 2. | Организационно-методические мероприятия по профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов |  | В целях формирования сообщества школьников, ориентированных на выбор педагогической профессии, а также повышения количества мотивированных абитуриентов для педагогических организаций высшего и среднего профессионального образования в Алтайском крае ведется работа по открытию профильных психолого-педагогических классов. Число действующих профильных психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях Алтайского края с 01.09.2023 увеличилось до 100. В 2023/24 учебном году в психолого-педагогических классах (7-11 классы) обучается 2002 человек. Совместной с организациями высшего и среднего профессионального образования региона работой охвачены школы на территории 42 муниципальных образований. Обучение в психолого-педагогических классах предполагает, что кроме базовых общеобразовательных дисциплин ведется изучение профильных дисциплин психолого-педагогической направленности, таких как «Психология» и «Педагогика». Для обучающихся проводятся занятия в Технопарках педагогических компетенций, открытых на базе педагогических вузов региона. При поступлении в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» выпускникам психолого-педагогических классов начисляются дополнительные баллы. Положение о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования в Алтайском крае, утверждено приказом Минобрнауки Алтайского края от 27.04.2023 № 27-П. В 2023/24 учебном году целевой моделью наставничества охвачено 3083 педагогических работника образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, испытывающих необходимость в поддержке и сопровождении в форме наставничества, из них 2448 - педагогических работников в возрасте до 35 лет со стажем работы до 3-х лет. |  |  |  |
| 3. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |  |  |  |
| VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ |  | В Алтайском крае 1395 (5% от общего количества обучающихся) обучающихся 8 классов с ОВЗ. 941 обучающийся с инвалидностью, с ОВЗ приняли участие в 2023 году в ГИА. По решению образовательной организации с согласия участников образовательных отношений обучающиеся с ОВЗ могут принимать участие во Всероссийских проверочных работах. |  |  |  |
| 2. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  | В Алтайском крае 375 (1,4%) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 8 классов. Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ в Алтайском крае получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). В соответствии с локальными актами образовательных организаций обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проходят промежуточную аттестацию. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы для УО (ИН) завершается итоговой аттестацией |  |  |  |
| 3. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  |  |  |  |  |
| IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование |  | Министерством образования и науки Алтайского края ежегодно проводится мониторинг по соблюдению права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование. Все обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ в крае 100% получают основное общее образование |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, предусмотренные региональными комплексными планами |  | В целях обеспечения взаимодействия между органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями при рассмотрении вопросов, связанных с организацией обучения обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ создан и продолжает работу Координационный совет по делам инвалидов |  |  |  |